Утвърждавам: Владимир Москов /п/ Кмет на Община Гоце Делчев 05.03.2014 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

„Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев“, финансирани с договор №13-22-60/10.12.2013 г. по Оперативна програма “ Административен капацитет” 2007-2013 г.

Идентификационен номер на поръчката: №13-22-60/10.12.2013/U-1

Настоящето Техническо задание определя изискванията на Възложителя - Община Гоце Делчев за обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на изпълнение на услуга с предмет „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев“, съфинансирана с Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-60/10.12.2013г. от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г. (ОПАК).

І. Цел на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в проекта мерки за информация и публичност, в това число:

•	изпълнение на всички заложени като минимум мерки по проекта, включени в обхвата на поръчката, като краен продукт, в предвидения обхват и в предвидените количествени, и качествени параметри;

•	постигане на обществена информираност по отношение на финансовата и институционална рамка на проекта, а именно:

- повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 	финансирането на проекта по ОПАК;

- информиране на обществеността за ролята, която играе Европейския съюз (ЕС) при отпускането на помощта и за резултатите от нея;

•	постигане на обществена информираност по отношение на съдържанието и  ползите от проекта;

Специфична цел на поръчката:

- привличане на обществен интерес, разясняване на възможностите и ползите от приоритетите на ОПАК и насърчаване към участие с проекти по програмата.

- развитие и утвърждаване на положителния имидж на ОПАК, финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ) и ролята на ЕС.

При изпълнението на поръчката и изработване на елементите и материалите за осигуряване на публичност и информация Изпълнителят следва стриктно да съблюдава Насоките за публичност, публикувани и периодично актуализирани на сайта на Управляващия орган на ОПАК, относно съдържанието и графичните спецификации на материалите за публичност по проекти, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.

ІІ. Общо представяне на проекта

Проект “Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев“ се осъществява  с подкрепата на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 - 2013 г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Финансирането на проекта се осигурява с договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-60, сключен на 10.12.2013 г., между Община Гоце Делчев и Министерство на финансите,.

Информация за целите на проекта

Основната цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев.

Специфичните цели на проекта са:

- Повишаване компетентността на служителите в общинската администрация с цел подобряване на техните професионални умения и квалификации за по-доброто изпълнение на задълженията им.

- Увеличаване ефективността на общинската администрация и достигане на по-високо административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Целева група по проекта са служителите на Община Гоце Делчев.

Дейностите за постигане на целите на проекта включват:

- Обучение на служители по теми от каталога на Института за публична администрация (ИПА) за 2013 г. ;

- Обучение на служители по Географски информационни системи (ГИС);

- Дейности за информация и публичност;

- Управление на проекта.

Конкретните резултати, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнението на проекта:

- Проведени 8 обучения от ИПА;

- Проведени 3 обучения по ГИС;

- Обучени 75 служители от общинска администрация Гоце Делчев.

ІІІ. Обхват на обществената поръчката

Обществената поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Община Гоце Делчев по договора за безвъзмездна финансова помощ и извършване на дейности за информация и публичност.  Избраният изпълнител ще подпомага възложителя при изпълнението на Дейност 4 от проект „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев“.

Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи при изпълнението на поръката с цел популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г., включват:

- Организация на две пресконференции по проекта (първоначална и заключителна);

- Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране;

- Дизайн, изработка и доставка и монтаж на 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници на финансиране;

- Доставка на 60 комплекта рекламни материали, включващи USB флаш памет (капацитет минимум 4 GB), папка А4 с ноутпад, конферентна чанта, химикалка;

- Изработване на рекламен информационен банер;

- Дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 200 броя информационни брошури/листовки.

Информационната кампания по настоящата поръчката включва следните дейности, със съответния максимален наличен финансов ресурс за изпълнението им:

| № | Дейности по информационната кампания | Мярка | Брой единици | Максимален наличен ресурс, в лв. без ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единична цена (лева) | Обща цена (лева) |
| 1. | Организиране и провеждане на първоначална и заключителна пресконференция | брой | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 2. | Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране | брой | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 3. | Дизайн, изработка, доставка и монтаж на 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници на финансиране | брой | 2 | 200,00 | 400,00 |
| 4. | Доставка на комплект рекламни материали, включващ USB флаш памет (капацитет минимум 4 GB), папка А4 с ноутпад, конферентна чанта, химикалка | комплект | 60,00 | 43,55 | 2 613,00 |
| 5. | Изработване на рекламен информационен банер | брой | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 6. | Дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на информационни брошури /листовки | брой | 200 | 2,60 | 520,00 |
|  | Всичко: |  |  |  | 4 633,00 |

Общата стойност на поръчка не трябва да надвишава 4 633,00 лева без ДДС.

Участници, предложили ценови оферти над предвидения финансов ресурс за  изпълнение на поръчката или над предвидения финансов ресурс за изпълнение на конкретните дейности, включени в информационната кампания ще бъдат отстранени от процедурата.

ІV. Изисквания към изпълнението на поръчката

Изпълнението на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проекта следва да бъде осъществено при стриктно спазване разпоредбите на Регламент 1828/2006 г., както и в съответствие с обхвата, посочен в настоящото Техническо задание, условията и изискванията, заложени чл.7 от Общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ №13-22-60/10.12.2013 г. и изискванията за осигуряване на информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013г., публикувани на официалната страница на ОПАК: http://www.opac.government.bg.

Всички информационни материали, които ще бъдат отпечатани по проекта, следва да съдържат: флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) No 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз; логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” поставяне на логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд.Инвестиции в хората”. Във всички подходящи документи, изготвяни при изпълнението на поръчката, следва да се включи текста: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност при изпълнение на поръчката следва бъдат спазвани технически изисквания и основни правила, публикувани на официалната страница на ОПАК: http://www.opac.government.bg.

Дизайнът и визията на информационните материали и документите, които ще бъдат създавани и разпространявани при изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, следва да бъдат предоставяни на Възложителя за одобрение  на етап подготовка, преди да бъдат проведени събитията, отпечатани и/или пуснати материалите пред обществеността.

V. Технически изисквания към продуктите

Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи при изпълнението на поръката, включват:

- Организация на две пресконференции по проекта:

1.1.Организиране на първоначална пресконференция:

Първоначалната  пресконференция по проекта ще бъде проведена във връзка с откриване на проекта и предоставяне на информация за целите на проекта, предвидените дейности и очаквани резултати, срока и размера на осигуреното финансиране.

Подготовката на първоначална пресконференция ще започне веднага след подписване на договора за обществената поръчка и след уточняване с Възложителя на датата на нейното провеждане.

За подготовката и провеждането на пресконференцията Изпълнителят следва да:

- Разработи дневен ред на пресконференцията;

- Изготви на списък на лицата, до които да бъдат изпратени покани, включително и представители на медиите (поканени минимум 20 лица и представители на минимум от 4 различни медии);

- Изготви проект на писма-покани с информация за провеждане на събитието;

- Съгласува с Възложителя на разработения дневен ред, списък на лицата, които да бъдат поканени и проект на писма-покани;

- Изпрати покани за събитието;

- Изготви списъци на участниците, съдържащи трите имена на участниците, адрес, телефон, e-mail за контакти и име на организацията/институцията, която представляват, подпис;

- Изготви снимки от събитието, доказващи присъствието на всички регистрирани в приложените присъствени списъци;

- Осигури печатни материали от представената на събитието презентация, поставени в папки  с формат А4; пълноцветен печат 4+0; картон – 350 гр., с джоб, с изображения, уточнени от възложителя в уведомително писмо до изпълнителя;

- Осигури кетъринг за минимум 24 участници, с минимално меню за 1 участник, включващо минерална  вода 0,5 л., кафе, чай, захар, сметана и 100 грама дребни сладки на участник;

1.2.Организиране на заключителна пресконференция:

За оповестяване на постигнатите резултати от изпълнението на проекта следва да бъде организирана заключителна пресконференция, която ще бъде проведена след приключване на основните дейности по проекта. Датата на провеждането и следва да бъде съгласувана с Възложителя.

За подготовката и провеждането на пресконференцията Изпълнителят следва да:

- Разработи дневен ред на пресконференцията;

- Изготви на списък на лицата, до които да бъдат изпратени покани, включително и представители на медиите (поканени минимум 20 лица и представители на минимум от 4 различни медии);

- Изготви проект на писма-покани с информация за провеждане на събитието;

- Съгласува с Възложителя на разработения дневен ред, списък на лицата, които да бъдат поканени и проект на писма-покани;

- Изпрати покани за събитието;

- Изготви списъци на участниците, съдържащи трите имена на участниците, адрес, телефон, e-mail за контакти и име на организацията/институцията, която представляват, подпис;

- Изготви снимки от събитието, доказващи присъствието на всички регистрирани в приложените присъствени списъци;

- Осигури печатни материали от представената на събитието презентация, поставени в папки  с формат А4; пълноцветен печат 4+0; картон – 350 гр., с джоб с изображения, уточнени от възложителя в уведомително писмо до изпълнителя;

- Осигури кетъринг за минимум 24 участници, с минимално меню за 1 участник, включващо минерална  вода 0,5 л., кафе, чай, захар, сметана и 100 грама дребни сладки на участник;

Всички информационни материали, които ще бъдат отпечатани във връзка с провеждане на събитията, следва да съдържат: флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) No 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз; логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд.Инвестиции в хората”, както и  включен текста: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Пресконференциите по проекта ще бъдат проведени в зала на Община Гоце Делчев. Осигуряването на презентационна техника - преносим компютър, мултимедиен проектор и екран, както и подготовка на презентационни материали е ангажимент на Възложителя.

Срок за изпълнение: Срокът за организация на всяко от събитията е 10 (десет) календарни дни от датата на получаване от изпълнителя на възлагателно писмо за предприемане на действия за организиране на събитието и информация за мястото на провеждането му.  В рамките на този срок следва да бъдат подготвени от изпълнителя проект на документите (дневен ред на събитието, списък на лицата, до които да бъдат изпратени покани и проект на покани), същите да бъдат съгласувани с Възложителя, да бъдат изпратени писма-покани за участие в събитието, както и извършена окончателната организация за провеждането му.

- Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране:

Изпълнителят следва да осигури дизайн, изработка на flash банер, с размери 320х240 пиксели (px); съдържащ 2 броя хипервръзки; ротация на три изображения и текст. Интернет банера ще се визуализира на сайта на Община Гоце Делчев, с адрес http://www.gotsedelchev.bg.

Банерът следва да съдържа флага на ЕС и думите Европейски съюз; логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд.Инвестиции в хората”, както и наименованието на проекта. Следва да бъдат осигурени външна хипервръзка към сайта на ОПАК и вътрешна хипервръзка към подстраница в общинския сайт с информация за проекта. Техническите изисквания по отношение на графичното изобразяване на флага на ЕС, логото и слогана на ОПАК, логото и слогана на ЕСФ, могат да бъдат намерени на интернет страницата на на ОПАК на адрес www.opac.government.bg, под страница за бенефициенти,  в рубриката „Документи”.

Срок за изпълнение: След сключване на договора за услуга Изпълнителят  предлага на Възложителя за съгласуване проект на дизайн на интернет банера. Срок за представяне на Възложителя за инсталиране на сайта на Община Гоце Делчев на разработеният интернет банер е 10 (десет)  календарни от окончателно одобрение на проекта на дизайн на банера от страна на Възложителя

- Дизайн, изработка, доставка и монтаж на 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници на финансиране:

Разяснителните табели за проекта и неговите източници на финансиране, следва да бъдат с размери 50/70 см., изработени от метализирана пластмаса, лазерно гравиране и боя, обща дебелина минимум 5 мм., възможност за външен и вътрешен монтаж на стена с 4 бр. дистанционери, графично и текстово съдържание.

Разяснителните табели следва да съдържат всички реквизити, отговарящи на изискванията от насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.“, Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“, публикувани на адрес http://www.opac.government.bg/, под страница за бенефициенти, в рубриката „Документи”, както и да съдържат следния текст: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Табелите трябва да включват:

- Името на проекта, който се изпълнява;

- Номер на Договора;

- Продължителност на проекта;

- Стойността на проекта;

- Името на бенефициента;

- Флага на ЕС в съответствие с описаните графични стандарти в Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“ (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите Европейски съюз;

- логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;

- логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.

Изпълнителят има задължение да монтира табелите на посочените от възложителя места.

Възложителят ще предостави на изпълнителя основната информация за разяснителните табели.

Срок за изпълнение: Възложителят изпраща на изпълнителя уведомително писмо, с което предоставя основната информация, която трябва да бъде включена в разяснителните табели. Дизайнът на разяснителните табели следва да бъде предоставен на Възложителя за съгласуване. Срокът за изработка, доставка на място и монтаж на разяснителните  табели е до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряване на проекта за дизайн от Възложителя.

Изискуем гаранционен срок: минимум 5 години

4. Доставка на 60 комплекта рекламни материали:

| Рекламни материали, съдържащи се във всеки от комплектите: | Технически параметри | Изисквания относно брандиране на рекламните материали |
| --- | --- | --- |
| USB флаш памет | (USB 2.0) с капацитет минимум 4 GB, с осигурена защита срещу механични повреди, скорости на четене поне 15 МB/s и запис поне 5 МB/s, пълноцветна щампа; | Върху USB флаш паметта следва да бъдат изобразени: - Флага на ЕС; - Логото ОПАК; - Логото ЕСФ; Изпълнението следва да бъде в съответствие с описаните графични стандарти в Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“ (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията). |
| Папка, с прикрепен ноутпад | Папка А4, с прикрепен ноутпад с линии, формат А4, 100 листа, пълноцветен едностранен печат (4+0) | Върху папките трябва да бъде изписани/ изобразени: - Името на проекта, който се изпълнява; - Номер на Договора; - Продължителност на проекта; - Стойността на проекта; - Името на бенефициента; - Флага на ЕС и думите Европейски съюз; - Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; - Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”; - текст „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. На всяка от страниците от ноутпада следва да бъдат изобразени в горната част на страницата: - Флага на ЕС и думите Европейски съюз; - Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; - Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”; Изпълнението следва да бъде в съответствие с описаните графични стандарти в Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“ (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията). |
| Конферентна чанта | Материал: 600 D полиестер; Размер, подходящ за материалите с размер А4, приблизителни размери 40х30х9 мм; пълноцветна щампа (термотрансферен печат) | Върху конферентната чанта трябва да бъде изписани/ изобразени: - Името на проекта, който се изпълнява; - Номер на Договора; - Флага на ЕС и думите Европейски съюз; - логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; - логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Изпълнението следва да бъде в съответствие с описаните графични стандарти в Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“ (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията). |
| Химикал | С пълноцветна щампа; | Върху химикала следва да бъдат изобразени: - Флага на ЕС; - Логото ОПАК; - Логото ЕСФ; Изпълнението следва да бъде в съответствие с описаните графични стандарти в Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“ (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията). |

Срок за изпълнение:  Срокът за представяне на Възложителя за избор на мостри или каталози на материалите, които да бъдат включени в рекламните комплекти, е до 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора за изпълнение на услугата.

Срокът за доставката на рекламните материали е до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на одобряване от Възложителя на проекта за дизайн на комплекта рекламни материали.

- Изработване на рекламен информационен банер:

Рекламният информационен банер по проекта следва да бъде изработен от винил с размери 80 см. х 200 см., с едностранен пълноцветен печат (4+0), включително свободностояща алуминиева стойка, с калъф за пренасяне.

Банерът  следва да бъде изработен в началото на изпълнение на договора и поставян в залите, където  се провеждат пресконференциите по проекта.

Банерът трябва да включват:

- Името на проекта, който се изпълнява;

- Номер на Договора;

- Продължителност на проекта;

- Стойността на проекта;

- Името на бенефициента.

- Флага на ЕС и думите Европейски съюз;

- Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”

- Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”

Изображенията следва да бъдат изпълнени в в съответствие с описаните графични стандарти в Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“, публикувани на адрес - http://www.opac.government.bg (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията).

Срок за изпълнение:

Срокът за представяне за съгласуване на дизайна на банера е до 10 (десет) календарни дни от получаване от възложителя  на възлагателно писмо с информация, необходима за  изработването му.

Срокът за изработване и доставка на място при Възложителя на информационния банер е до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряване на проекта за дизайн от Възложителя.

- Дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на 200 броя информационни брошури/листовки:

За предоставяне на информация за проекта и постигнатите резултатите от изпълнението му, ще бъдат отпечатани и информационни материали – брошури.

Брошурата трябва да бъде изготвена във финалния етап на изпълнение на проекта и да популяризира постигнатите в рамките на проекта резултати;

Възложителят осигурява необработен текстов и снимков материал за брошурите, който следва да се редактира и обработи от Изпълнителя и представи за одобрение. Окончателния вариант на текстово и графично съдържание се одобряват от Възложителя. Брошурите следва да отговарят на следните характеристики:

- Тираж – 200 броя;

- Размер А4 - 210 х 297 мм в разгърнат вид, с две гънки и сгънати на 3 крила;

- Хартия – офсет 90 гр./м2;

- пълноцветен печат (4+4).

Брошурите следва да съдържа всички реквизити отговарящи на изискванията от насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013г., Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“, публикувани на официалната старница на ОПАК на адрес http://www.opac.government.bg, както и да съдържа следния текст:

„Този документ е създаден в рамките на Договор №13-22-60/10.12.2013г., проект  „Повишаване на професионалната компетентност и увеличаване на ефективността на служителите от общинска администрация Гоце Делчев, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Срок за изпълнение: Възложителят изпраща на изпълнителя възлагателно писмо, с което предоставя основната информация и снимков материал, които трябва да бъдат включени в брошурата. Срокът за представяне за съгласуване на дизайна на информационната брошура е до 5(пет) календарни дни от получаване на писмото.

Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на информационните  брошури в поискания тираж е до 5 (пет) календарни  дни от датата на одобряване на проекта за дизайн от Възложителя.

Комуникацията между Възложителя и Изпълнителя във връзка с осъществяване на информационната кампания по проекта, възлагане на изпълнението на дейностите, одобряване на проектите на продуктите/мостри/каталози, изработвани и доставяни по настоящата обществена поръчка се осъществява в писмен вид.

VІ. Eкип за изпълнение на поръчката

За изпълнението на поръчката Изпълнителят е длъжен да разполага с екип от експерти, който включва:

Ключов експерт 1 “Публични комуникации и организиране на събития”;

Ключов експерт 2 “Дизайн и предпечатна подготовка”.

Експертите имат ключово значение за изпълнението на дейностите по договора и  отговарят за изпълнението на дейностите, съобразно експертните си познания.

Замяната на член от екипа експерти е допустима само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличие на непредвидени обстоятелства, настъпили след подаване на офертата, които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно своите задължения, и само ако уменията на новите експерти са еквивалентни или по-добри от тези на предишните.

Всички разходи, възникнали поради замяна на член на екипа на Изпълнителя са за негова сметка.

VІІ. Срок за изпълнение на поръчката

Дейностите по договора стартират непосредствено след сключване на договора с избрания Изпълнител. Изпълнението на договора приключва с изпълнението на  хронологически последната мярка за информация и публичност, включена в обхвата на договора и предаване на резултатите от извършената работата, но не по-късно от приключване на договора за безвъзмездна финансова помощ – 10.09.2014 г.

Конкретните срокове за изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност, предвидени в информационната кампания по проекта, са както следва:

| № | Дейности за осигуряване на информация | Срок за изпълнение на дейността |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организиране и провеждане на първоначална и заключителна пресконференция | Срокът за организация на всяко от събитията е 10 (десет) календарни дни от датата на получаване от изпълнителя на възлагателно писмо за предприемане на действия за организиране на събитието и информация за мястото на провеждането на събитието. |
| 2. | Изработване на Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране | Срок за представяне на Възложителя за инсталиране на сайта на Община Гоце Делчев на разработеният интернет банер е 10 (десет) календарни от окончателно одобрение на проекта на дизайн на банера от страна на Възложителя. |
| 3. | Дизайн, изработка, доставка и монтаж на 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници на финансиране | Срокът за изработка, доставка на място и монтаж на разяснителните табели е до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряване на проекта за дизайн на табелите от Възложителя. |
| 4. | Доставка на комплект рекламни материали, включващ USB флаш памет (капацитет минимум 4 GB), папка А4 с ноутпад, конферентна чанта, химикалка | Срокът за представяне на Възложителя за избор на мостри или каталози на материалите, които да бъдат включени в рекламните комплекти, е до 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора за изпълнение на услугата. Срокът за доставката на рекламните материали е до 15 (петнадесет) календарни дни от датата на одобряване от Възложителя на проекта за дизайн на комплекта рекламни материали. |
| 5. | Изработване на рекламен информационен банер | Срокът за представяне за съгласуване на дизайна на банера е до 10 (десет) календарни дни от получаване от възложителя на възлагателно писмо с информация, необходима за изработването му. Срокът за изработване и доставка на място при Възложителя на информационния банер е до 10 (десет) календарни дни от датата на одобряване на проекта за дизайн от Възложителя. |
| 6. | Дизайн, предпечатна подготовка, печат и доставка на информационни брошури /листовки | Срокът за представяне за съгласуване на дизайна на информационната брошура е до 5(пет) календарни дни от получаване на възлагателно писмо с основната информация и снимков материал, които трябва да бъдат включени в брошурата. Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на информационните брошури в поискания тираж е до 5 (пет) календарни дни от датата на одобряване на проекта за дизайн от Възложителя. |

VІІІ. Резултати от изпълнение на поръчката и приемане на работата

Резултати от изпълнение на поръчката:

- Проведена 1 пресконференция за откриване на проекта;

- Изработен 1 брой Интернет банер с името на проекта и източниците на финансиране;

- Изработен 1 брой рекламен информационен банер с размери 80 см. х 200 см.;

- Поставени 2 броя разяснителни табели за проекта и неговите източници в сградата на община Гоце Делчев;

- Доставка на 60 комплекта рекламни материали, включващи USB флаш памет, папка А4 с ноутпад, конферентна чанта, химикалка;

- Отпечатани 200 бр. печатно-информационен материали - брошури;

- Проведена 1 заключителна пресконференция за оповестяване на проектните резултати.

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез:

1. Доклади за извършената работа във връзка с организиране на пресконференции по проекта, които резюмират извършените дейности. Към докладите се прилагат всички изготвени документи, снимков материал и други доказателства във връзка с проведеното събитието. За предаване на изготвените доклади и приложенията към тях се подписва приемо-предавателен протокол.

2. За приемане на извършената работа по договора, свързана с изработване и доставка на рекламни и информационни материали (Интернет банер, рекламен информационен банер, разяснителни табели, комплекти с рекламни материали и брошури) се подписва приемо-предавателен протокол.

ІХ. Задължения на Изпълнителя при изпълнение на дейностите

При извършването на дейностите, обект на обществената поръчка, Изпълнителят следва:

- Стриктно да спазва изискванията за лога, шрифтове, размери, цветове и т.н., съгласно Регламент (ЕК) 1828/2006 и изискванията за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приложение 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на публичност“, публикувани на официалната старница на ОПАК с адрес http://www.opac.government.bg. Изпълнителят задължително посочва финансовия принос на Оперативна програма „Административен капацитет 2007 - 2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на договора и контакти с медиите във връзка с реализация на проекта. Той трябва да използва логата на ЕС, ЕСФ и Оперативна програма „Административен капацитет”. Информационните материали, изготвяни по поръчката не трябва да съдържат информация, идентифицираща участника в настоящата поръчка;

- Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности за информация и публичност по проекта;

- Да съгласува изпълнението на всяка от дейностите с Възложителя. Без съгласие и одобрение от Възложителя, всяко организирано събитие или отпечатан или изработен материал, са за сметка на Изпълнителя и разходите за изготвянето (провеждането) им няма да бъдат възстановени (платени) при никакви обстоятелства.

- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им;

- Да спазва разпоредбите на Закона за авторското право и други релевантни закони и актове;

- Носи гаранционна отговорност, която се изразява в осъществяване на техническа поддръжка в случай на конструктивна повреда, износване или корозия при експлоатация на монтираните разяснителни табели.