ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

изх.№70-00-263(1)

от 07.04.2014 г.

ДО

ЛИЦАТА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Разяснения по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие”, идентификационен номер ГД/2014/ОПОП/С/7, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2014-0002, дата на публикуване на обявлението в РОП – 06.03.2014 г.

Във връзка с поискани разяснения с вх. №70-00-263 от 04.04.2014 г., получени по електронна поща, по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Смяна на водопроводната мрежа на улици, включени в проект „Зелена и достъпна среда на гр. Гоце Делчев” по ОП „Регионално развитие” и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, ви уведомяваме:

Въпрос 1:

„В документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка на страница 9 т.2.3.17 е записано: „Приложение 2 линеен календарен график за изпълнение на СМР – линеен календарен и километричен план – график за реализация на проекта …” Моля да уточните какво представлява „километричен план-график” и какво включва той?

Отговор:

Строително-монтажните работи за изпълнение на обекта в количествената сметка към Ценовото предложение са разделени по клонове. Необходимо е в Линейния календарен график за изпълнение на СМР допълнително да се прецизират отделните участъци на изпълнение по улици от осова точка до осова точка, съобразено с проектите по временната организация на движението.

Въпрос 2:

„Част от изискванията за направа на Линеен календарен график е той да включва всички работи, посочени в КС, както и че за всяка работа трябва да бъдат посочени „необходимите за извършването й строителни работници и човекодни, механизация (брой и вид)…”. Моля да уточните как ще бъдат представени позициите съдържащи доставка на фасонни части? Ще се приеме ли да бъдат окрупнени в една позиция като например „доставка на фасонни части за Клон…”? За тях необходимо ли е посочването на човекодни и механизация, при положение че не са СМР?

Отговор

Доставката на фасонни части може да се опише по позиции за всеки клон, както е в количествената сметка или разбити по улици от осова точка до осова точка, както е по линейния календарен график за изпълнение на СМР. Ще се приеме и една позиция “Доставка на фасонни части за клон…“. За тях е необходимо, в линейния календарен график, да се отрази времето, през което ще се доставят съобразно времето на влагането им.

Въпрос 3:

„В количествената сметка за направата на Сградни водопроводни отклонения са дадени Помощни сметки с №№1-10. Как да бъдат отразени в Линейния график (Приложение 2) тези помощни сметки? Ще бъдат ли приети като комплексни единични позиции, така като са в Количествената сметка, или се изисква представяне на всеки елемент поотделно?

Отговор

Помощните количествени сметки са приложение за остойностяване на отделните сградни водопроводни отклонения. Линейния календарен график се изготвя по позициите от количествената сметка и се отразяват в него по бройки - комплексни единични позиции за сградните водопроводни отклонения.

Въпрос 4:

„В критерий за оценка, на страница 21 от документацията, е дадено: „Приложение №1 съдържа много подробно описание на плана за използваните материали, производство/ доставка на материалите (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и транспортиране на материалите) в съответствие с Линейния календарен график за изпълнение на СМР”. Необходимо ли е да приложим сертификати на използваните материали и/или инструкции за товарене, съхранение и транспортиране им до обекта, които да удовлетворят това изискване?

Отговор

Не е необходимо прилагането на сертификати на използваните материали и общи инструкции за товарене, съхранение и транспортиране на материали до обекта.

Въпрос 5:

„В Помощна сметка №9 – „Сградно отклонение ф90/1 в подточка Б са дадени за остойностяване следните СМР:

| 1 | Водовземни скоби ф90/1 1/4″ | бр. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф32 | м | 8.00 |
| 3 | Доставка на РЕ фас.парчета – на бързи връзки |  |  |
| 3.1 | Колена ф40/ 1 ¼″ с външна резба | бр. | 1.00 |
| 3.2 | Фитинг ф40/ 1 ¼″ с вътрешна резба | бр. | 1.00 |
| 3.3 | Фитинг ф40/ 1 ¼″ с външна резба | бр. | 1.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на ТСК ф 1 ¼″ | бр. | 1.00 |

Моля да уточните диаметъра на фасонните части за СВО ф90/1″ - водовземна скоба, колена, фитинги и ТСК?

Отговор

Диаметрите на фасонните части и полиетиленовата тръба в Помощна количествена сметка №9 „Сградно отклонение ф90/1″ в подточки Б са:

| 1 | Водовземни скоби ф90/1″ | бр. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Доставка и монтаж на РЕ /полиет.тръби/ ф40 | м | 8.00 |
| 3 | Доставка на РЕ фас.парчета – на бързи връзки |  |  |
| 3.1 | Колена ф40/1″ с външна резба | бр. | 1.00 |
| 3.2 | Фитинг ф40/1″ с вътрешна резба | бр. | 1.00 |
| 3.3 | Фитинг ф40/1″ с външна резба | бр. | 2.00 |
| 4 | Доставка и монтаж на ТСК ф1″ | бр. | 1.00 |

С уважение,

ВЛАДИМИР МОСКОВ (п.)

Кмет на община Гоце Делчев